## Sayfa1
Tarih
|  |  | 2023-06-12 | [6 empty] | 2023-06-19 | [6 empty] | 2023-06-26 | [6 empty] | 2023-07-03 | [6 empty] | 2023-07-10 | [6 empty] | 2023-07-17 | [6 empty] | 2023-07-24 | [6 empty] | 2023-07-31 | [6 empty] | 2023-08-07 | [6 empty] | 2023-08-14 | [6 empty] | 2023-08-21 | [6 empty] | 2023-08-28 | [6 empty] | 2023-09-04
Görevler | Başlangıç | Bitiş | time axis 2023-06-12 to 2023-09-10
CRM Proje
Müşteri İhtiyaçlarının Analizi | 2023-06-15 | 2023-06-20
Sistem Gereksinimlerinin Belirlenmesi | 2023-06-20 | 2023-06-25
Kullanıcı Senaryolarının Oluşturulması | 2023-06-25 | 2023-06-29
Sistem mimarisinin tasarımı | 2023-06-25 | 2023-07-03
Veritabanı modelinin oluşturulması | 2023-07-04 | 2023-07-10
Arayüz tasarımının yapılması | 2023-07-09 | 2023-07-16
Temel işlevlerin kodlanması | 2023-07-13 | 2023-07-29
Veritabanı entegrasyonunun gerçekleştirilmesi | 2023-07-29 | 2023-08-07
Testlerin yapılması ve hataların düzeltilmesi | 2023-08-08 | 2023-08-20
Kullanıcı kimlik doğrulama sisteminin oluşturulması | 2023-08-18 | 2023-08-22
Yetkilendirme ve erişim kontrolünün sağlanması | 2023-08-19 | 2023-08-24
Veri güvenliği önlemlerinin uygulanması | 2023-08-24 | 2023-08-30
Farklı bileşenlerin entegrasyonu | 2023-08-09 | 2023-08-13
Sistem testlerinin yapılması | 2023-08-14 | 2023-08-27
Performans ve kullanılabilirlik testlerinin gerçekleştirilmesi | 2023-08-27 | 2023-08-31
Kullanıcı eğitim programının hazırlanması | 2023-08-26 | 2023-09-01
Uygulamanın kullanıcılar tarafından kabul edilmesi | 2023-09-02 | 2023-08-07
Sistemin yaygın olarak kullanıma açılması | 2023-09-07 | 2023-09-09